令和元年度　第1回資料館運営委員会資料

＜協議事項＞

**令和元年度　資料館事業計画 (案)**

**１展示及び展覧会**

**（１）企画展**

①「松川町指定文化財紹介」　　　　　　　　10月　～　11月

　　　　　　　　図書館・資料館まつりに合わせて

②ミニ展示　　　２回くらいロビーを使い展示

　4月～8月　　「松川町成人式歴代集合写真展」

6月～9月　　「寄贈品の展示」

**（２）特別展**

①「素敵な仏画と縁起絵展　伊勢神宮奉納画家 松尾隆康作品展覧会」

　　　　　　　本年度も展示申込みがありそうなので、申込み次第計画する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　１月　）

　　②松川町文化協会へ呼びかけて、申し込みがあり次第展示スペースを貸与

※他団体にも随時声掛けをしていく

※公民館展示スペースとの連携

※文化祭との連携も模索する

**（３）常設展示の一部展示替え**

①近代資料の改訂　第２回

　　　　商業・工業関係統計および写真　　　林業の写真

 ②民俗資料の展示及び配置替え

　　　　収蔵庫に所蔵している民具を出して入れ替えたり、展示配置を替えたりする。

**２．教育普及・学習援助**

（１）中学生の職場体験学習援助

　　　　　　　7月11日（木）　2名（予定）

　　　　　　　ボランティアも必要に応じて、お願いをしていく

（２）小・中学校の地域学習援助、教職員の地域教材作成援助

　　　　　小・中学校の社会科学習、総合的な学習での地域素材等を整備し、学習援助

　　　　　できるようにしていく

（３）公民館の地域学習・講座との連携

①「地域を知る講座」～松川町の昔のくらし～

　　　江戸時代～明治時代のくらしについて、古文書解読学習を含めての講座開設

　　　　　　７月２７日　　　　　９月　　　　　１２月

（４）児童・生徒ふるさと学習副読本「わたしたちの松川町」作成

　　　①現在原稿執筆中

　　　　・一部原稿は集ってきている。　　　学校関係　　歴史関係　　環境水道関係

　　　　・他の原稿は提出しめきり　　８月末

　　　②予算化

　　　　・令和元年度予算において、発刊関連費用（会議費　執筆費　等）は予算化されている

　　　③今後のスケジュール

　　　　・印刷業者の選定と依頼　　　　入札

　　　　・原稿提出しめきり　　　　　　８月末

　　　　・原稿チェックと手直し　　　　９月

　　　　・印刷所入稿　　　　　　　　　１０月

　　　　・校正（１稿　　執筆者　　　２～３稿　　教育委員会担当者）１１月~１月

　　　　・発刊　　　　　　　　　　　　２月

　　　④配本および販売　　　　教育委員会で検討し実施

　　　　　（配本）

・令和２年４月　　　　　小学校３年生以上　　　中学生　全員

　　　　　　　　　　　　　　　　小中学校図書館　　　　小中学校職員

　執筆者　　　　　　　　資料館運営委員

　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会　　図書館　　資料館　　役場内

　　　　・令和３年度以降　　　　新小学校３年生分

　　　　　（販売）

　　　　・町民などの希望者　　　価格および販売計画等今後検討

**３．広報活動**

1. 松川町ホームページで企画展・特別展などについて掲載、また松川町の文化財について紹介

チャンネルユーと協力し松川町の歴史紹介の番組を制作する

　6月4日「松川町の地名の特徴　名子地域編」　　その後随時

（２）「公民館報」に掲載　　「松川町今昔　　～資料館だより～」

毎月　　　　第666号(平成31年4月)～第677号(令和2年3月)

資料館所蔵の史料をもとに、松川町のいろいろなことを紹介していく

**４．その他**

（１）収蔵史料の整理（収納庫の整理）

①寄託文書の確認と整備（名子村・上新井村）

　　　　　目録との照合　　　置く場所をまとめる　　　職場体験学習で

②寄贈文書の整理と目録作成

③民具の確認と配置の検討

④今後の公開及び史料保管について、検討する。

（２）各種問い合わせへの対応

（３）他団体との連携

　　①松川町史学会と連携

②松川町文化協会との連携

③信州ミュージアム・ネットワーク「信州と遊ぼう！」企画協力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月　日～8月31日